## Projet
Nombre tâches		Progression	Jours	Ecarts
3		1	42	#VALEUR!

#	Dépend de	Assignée à	Description	Niveau	Jours	Début	Fin (prévue)	Fin (réelle)	Ecart	Statut	Commentaires / Détails
1	1	Kouagne David Emmanuel	Réaliosation du scénario,configuration de GLPI et création des comptes.	4	14	15. fev. 2023	01. mar. 2023	01. mar. 2023	#VALEUR!	Terminée
2	1	Mame Diarra Niang	Installation d'une VM Debian N°1	1	14	15. fev. 2023	01. mar. 2023	01. mar. 2023	#REF!	Terminée
3	1	Djimtone Ngarndo Moguidbe	Configuration de la VM Debian et mises à jours des composants,	5	14	01. mar. 2023	01. mar. 2023	01. mar. 2023	#VALEUR!	Terminée