## Projet
Nombre tâches		Progression	Jours	Ecarts
3		1	61	#VALEUR!

#	Dépend de	Assignée à	Description	Niveau	Jours	Début	Fin (prévue)	Fin (réelle)	Ecart	Statut	Commentaires / Détails
1	1	Kouagne David Emmanuel	Création de la GPO	4	20	15. fev. 2023	07. mar. 2023	07. mar. 2023	#VALEUR!	Terminée
2	1	Mame Diarra Niang	Installation et configuration de la VM Windows Server	1	20	15. fev. 2023	07. mar. 2023	07. mar. 2023	#REF!	Terminée
3	1	Djimtone Ngarndo Moguidbe	Installation et configuration des services AD DS, DNS, IIS, DHCP, création des comptes et attributrion des autorisations.	5	21	01. mar. 2023	07. mar. 2023	08. mar. 2023	#VALEUR!	Terminée